## 開発日程表
S1C1 | MTK_RL78G14_課題予定表
ホアンクイハオ
インターンシップ
大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当 | 予定実績 | ２月 | [15 empty] | 3月 | [29 empty] | 4月
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MTK-RL78G14
| 日程表作成 | 日程表作成 | ハオ | 予定 | ２月 14: エクセル修正; ２月 15: 予定表決める
|  |  | 100% | 実績 | ２月 14: 50%; ２月 15: 50%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | ２月 15: レビュー
|  |  | 100% | 実績 | ２月 15: 100%
| 設計書作成 | 設計書作成 | ハオ |  | ２月 16: 3ページ; ２月 19: 3ページ; ２月 20: 3ページ; ２月 21: 3ページ; ２月 22: 3ページ; ２月 26: 3ページ
|  |  | 100% | 実績 | ２月 16: 100%; ２月 19: 100%; ２月 20: 100%; ２月 21: 100%; ２月 22: 100%; ２月 26: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | ２月 27: レビュー
|  |  | 100% | 実績 | ２月 27: 100%
| コーディング | ボード搭載のLCDにも同様のデータを表示 | ハオ | 予定 | ２月 28: 250st; ２月 29: 250ｓｔ
|  |  | 100% | 実績 | ２月 28: 40%; ２月 29: 40%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 1: レビュー
|  |  | 0% | 実績 | 3月 1: 100%
|  | 100msec毎に温度センサからデータを取得 | ハオ | 予定 | 3月 4: 200ｓｔ
|  |  | 100% | 実績 | 3月 4: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 5: レビュー
|  |  | 0% | 実績 | 3月 5: 100%
|  | 10回取得後に平均して、PC及びLCDにデータを表示 | ハオ | 予定 | 3月 6: 200st; 3月 7: ３００ｓｔ; 3月 8: ３００ｓｔ
|  |  | 100% | 実績 | 3月 6: 100%; 3月 7: 100%; 3月 8: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 11: レビュー
|  |  | 0% | 実績 | 3月 11: 100%
|  | PCに表示するデータはASCIIとして、小数点第一位まで表示させる | ハオ | 予定 | 3月 12: 400ｓｔ
|  |  | 0% | 実績 | 3月 12: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 13: レビュー
|  |  | 0% | 実績 | 3月 13: 100%
|  | Switch1を押下毎に温度センサの取得タイミングを変更する。100msec -> 10msec -> 100msec -> … | ハオ | 予定 | 3月 14: 400; 3月 15: 400
|  |  | 0% | 実績 | 3月 14: 100%; 3月 15: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 18: レビュー
|  |  | 0% | 実績
| テスト項目作成 | テスト項目作成 | ハオ | 予定 | 3月 19: 4項目
|  |  | 0% | 実績 | 3月 19: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 20: レビュー
|  |  | 0% | 実績
テスト実施
|  | テスト実施 | ハオ | 予定 | 3月 21: 3項目; 3月 22: 3項目
|  |  | 0% | 実績 | 3月 21: 100%; 3月 22: 100%
|  | レビュー | ハオ | 予定 | 3月 25: レビュー; 3月 27: レビュー中; 3月 28: レビュー中; 3月 29: レビュー中 | レビュー中 | レビュー中 | レビュー中 | レビュー中 | 終わった
|  |  | 0% | 実績 | [50 empty] | 100%
進捗がスケジュールに1週間ぐらい遅くなる理由はーテスト項目表をレビューことでこれはテストのするときいろいろことをわからないのでミスにかかっていましたからです、チェックされることで正しく修正出来ましたがまだ時間がかかっていました。それにーテストしてデバッグしている間にNG のところがありましてフィクスバックも行っていて時間もかかります。後は前提は１０ｍｓと１００ｍｓの変更時間がプログラム処理を込めて全部待つ時間がそのまま１０と１００ｍｓだと思いましたが、実はオシロスコープを使っ手テスト上では結果が違っていました、オシロスコープのテストの終わったときにプログラム処理を込めて１０ms設定したら２２ms、１００設定してたら１１２msがかかっていました。このテストを実行できるために学習時間もかかっていました。申し訳ございませんが今回に絶対スケジュールの通りに進むようにします。
設計書 | レビュー |  | 18ページ |  | 3月 20: 担当者のコメント
| レビュー |  | Step(st)
コーディング | レビュー | ・ボード搭載のLCDにも同様のデータを表示 | 500step
| レビュー | ・100msec毎に温度センサからデータを取得 | 200step
| レビュー | ・10回取得後に平均して、PC及びLCDにデータを表示 | 600step
| レビュー | ・PCに表示するデータはASCIIとして、小数点第一位まで表示させる | 400step
| レビュー | ・Switch1を押下毎に温度センサの取得タイミングを変更する。100msec -> 10msec -> 100msec -> … | 800step
2400step
テスト項目作成 | レビュー |  | 10項目
テスト実施 | レビュー |  | 10項目
お客様のフィードバック
S1C1
ホアンクイハオ
インターンシップ